| REVISÃO | SUMÁRIO DE MUDANÇA | DATA | ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Emissão inicial | 15/08/2025 | Rafaella Santos |  |  |

OBJETIVO

Esta instrução de trabalho foi elaborada com o objetivo de descrever o passo a passo de como atuar no município de Taboão da Serra para obtenção de autorizações, prorrogações, comunique-se-s, e cancelamentos (ramal, rede e manutenção) do Cliente Comgás.

ALCANCE

Esta Instrução de Trabalho é aplicável ao contrato BI268 da Bureau Veritas, durante a prestação dos serviços ao Cliente Comgás na região do RMSP, especificamente no município de Taboão da Serra.

- Taboão da serra

REFERÊNCIAS

- Integração do Contrato BI268

- Manual de Licenças e Autorizações BI268

- P-8100100 – BI268 - Plano de Gestão do Contrato COMGÁS Licenças e Autorizações

- Integra COMGÁS – IN – 412 – Autorização de obra TABOÃO DA SERRA

- Integra COMGÁS – IN – 529 – Encerramento de obra TABOÃO DA SERRA

DESENVOLVIMENTO

Dados do Contrato/Região:

| Região | RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) |
| --- | --- |
| Município | TABOÃO |
| Técnico da Região | Rafaella Santos – rafaella.santos@bureauveritas.com |
| BU | BI268 – Licenças e Autorizações |
| Cliente/Contrato | COMGÁS / CW13216 |

Informar sobre o comunique-se para a contratada  responsável, cópia ao analista Comgas, supervisora e coordenadora BV, e/ou inserir comunique-se no lecom. (Verificar om supervisor e analista)

Fluxograma do processo de autorizações no Município de TABOÃO DA SERRA:

Ramais: solicitações recebida por e-mail e lecom por nomenclatura de lista

Manutenção: Vias digitais recebidas pelo Lecom

Após recebimento da documentação corrigida. Faz-se a junção dos documentos na prefeitura.

Check list

Expansão: Liberado via Lecom Comgas

NÃO

Os documentos estão de acordo?

Devolve o Lecom colocando as correções necessárias na observação

SIM

Houve comunique-se?

SIM

Acompanhamento com o Atende, ou com Levi

NÃO

Protocolo é feito via e-mail para: atende@taboaodaserra.sp.gov.br, colocando no corpo do e-mail a descrição da documentação que está sendo enviada, e anexando os documentos.

A autorização de obras é enviada no whatsApp do técnico.

Lançar a autorização nos sistemas Fulcrum, e LECOM e enviar por e-mail aos devidos responsáveis

A autorização é liberada com validade de 30 dias

Passo a passo para o processo de autorizações no Município de Taboão da Serra:

- CONTATOS

| Contato Órgãos - PM TABOÃO DA SERRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Cargo | Email | Telefone |
| Sec. de Obras | - | - | (11) 4788-5448 |
| Atende Taboão | - | atende@taboaodaserra.sp.gov.br | (11) 4788-2922 |
| Levi | Engenheiro | levi.alves@taboaodaserra.sp.gov.br | (11) 92001-4763 |

- PREFEITURA Taboão da Serra (REDE)

1º Passo:  Solicitação para Autorização de Implantação de Rede:

Pça. Miguel Ortega, 439- Parque Assunção, Taboão da Serra, 06754-910

Setor: Secretaria de Obras.

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimento Padrão endereçado ao secretário de obras | DIGITAL |
| 2 | Projeto Executivo | DIGITAL |
| 3 | Memorial Descritivo com assinatura do responsável | DIGITAL |
| 4 | Projeto Sinalização | DIGITAL |
| 6 | Cronograma de Obras | DIGITAL |
| 7 | ART especifica responsável Comgas | DIGITAL |
| 8 | ART especifica responsável Projetista | DIGITAL |
| 9 | ART especifica responsável Empreiteira | DIGITAL |
| 10 | Cópia da procuração Comgás |  |
| 11 | Procuração BV | DIGITAL |
| 12 | Documento do requerente BV | DIGITAL |

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura do  processo é realizada de maneira digital, através do e-mail atende@taboaodaserra.sp.gov.br  enviando a documentação como anexo:

Figura 1 -  Modelo de envio de solicitação de autorização para implantação de rede

- A PM responde encaminhando o numero do processo.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, diretamente com o engenheiro  responsavel pelas analises (Levi) via whatssap.

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos no proprio e-mail.

6º Passo –Alvará digital.

- O engenheiro envia a autorização para o técnico via WhatApp.

Figura 3 -  Modelo de Autorização da Secretaria de Obras

- PREFEITURA TABOÃO DA SERRA (RAMAL)

1º Passo:  Solicitação para Autorização de Implantação de Rede:

Pça. Miguel Ortega, 439- Parque Assunção, Taboão da Serra, 06754-910

Setor: Secretaria de Obras.

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimento Padrão direcionado ao secretário de Obras | DIGITAL |
| 2 | Nota do ramal | DIGITAL |
| 3 | Memorial descrito com assinatura do responsável do projeto | DIGITAL |
| 4 | Cronograma de Obras | DIGITAL |
| 5 | Localização impressa do Geogás em A3 | DIGITAL |
| 6 | Relatório fotográfico indicando local da obra | DIGITAL |
| 7 | Croqui em formato A3 (com indicação da ocupação e a extensão do ramal e informações de desvio de tráfego e sinalização) | DIGITAL |
| 8 | ART especifica do responsável da empreiteira | DIGITAL |
| 9 | ART Comgas | DIGITAL |
| 10 | Cópia da procuração Comgás | DIGITAL |
| 11 | Cópia da procuração BV | DIGITAL |
| 12 | Documento do técnico | DIGITAL |

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura do  processo é realizada de maneira digital, através do e-mail atende@taboaodaserra.sp.gov.br  enviando a documentação como anexo:

Figura 4 -  Modelo de envio de solicitação de autorização para execução de ramal

- A PM responde encaminhando o numero do processo.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, diretamente com o engenheiro  responsavel pelas analises (Levi) via whatssap.

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos no proprio e-mail.

6º Passo –Alvará digital.

- O engenheiro envia a autorização para o técnico via WhatApp.

Figura 5 -  Modelo de autoização

- PREFEITURA TABOÃO DA SERRA (PRORROGAÇÃO)

1º Passo – Verificar com o Analista primeiro se podemos seguir, caso positivo seguir passos abaixo:

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autorização Anterior | DIGITAL |

- Prorrogação é solicitada somente ao demutran, no e-mail levi.alves@taboaodaserra.sp.gov.br:

Figura 6 – Modelo de envio de solicitação de prorrogação

2º Passo – COMUNIQUE-SE

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico recebe um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos (Neste caso confirmar com a pessoa que envia o comunique-se a necessidade de levar a documentação física ou por e-mail).

3º Passo – Liberação da prorrogação

- Autorização é liberada via e-mail.

Figura 7 – Modelo de autorização de prorrogação

- PREFEITURA TABOÃO DA SERRA (MANUTENÇÃO)

1º Passo – Solicitação para Autorização de MANUTENÇÃO:

1º Passo:  Solicitação para Autorização de Implantação de Rede:

Pça. Miguel Ortega, 439- Parque Assunção, Taboão da Serra, 06754-910

Setor: Secretaria de Obras.

Documentação necessária para protocolo:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requerimento Padrão endereçado ao secretário de obras | DIGITAL |
| 2 | Memorial Descritivo com assinatura do responsável do projeto | DIGITAL |
| 3 | Cronograma de Obras | DIGITAL |
| 4 | Localização impressa do Geogás em A3 | DIGITAL |
| 5 | Relatório fotográfico indicando o local da obra | DIGITAL |
| 6 | Croqui em formato A3 (com indicação da ocupação e a extensão da vala) | DIGITAL |
| 7 | ART Especifica Executante | DIGITAL |
| 8 | Croqui de Sinalização | DIGITAL |
| 9 | Cópia da procuração Comgas | DIGITAL |
| 10 | Cópia da procuração BV | DIGITAL |
| 11 | Documento do técnico | DIGITAL |

Obs.: Trâmite de Manutenção: liberado via LECOM.

2º Passo:  Conferência da documentação

- Se estiver de acordo, dá-se andamento ao protocolo;

Caso contrário, retornar o lecom solicitando a apresentação da documentação corrigida.

3º Passo: Protocolo:

- A abertura do  processo é realizada de maneira digital, através do e-mail atende@taboaodaserra.sp.gov.br  enviando a documentação como anexo:

Figura 8 -  Modelo de envio de solicitação de autorização para manutenção

- A PM responde encaminhando o numero do processo.

4º Passo – Acompanhamento do processo

- Realizamos a consulta dos processos, diretamente com o engenheiro  responsavel pelas analises (Levi) via whatssap.

5º Passo – Comunique-se

- Caso houver um comunique-se, o analista ou técnico receberá um e-mail ou ligação, e deverá ser enviado aos responsáveis COMGAS (projetista/eng. do projeto) via lecom para as devidas tratativas.

- Após recebimento da documentação corrigida, realizar a conferência e estando de acordo com a solicitação do órgão, faz-se a junção dos documentos no proprio e-mail.

6º Passo –Alvará digital.

- O engenheiro envia a autorização para o técnico via WhatApp.

Figura 5 -  Modelo de autoização

- Cancelamento

Caso haja necessidade de realizar cancelamento de algum processo, enviar e-mail o engenheiro informando  levi.alves@taboaodaserra.sp.gov.br :

Documentação necessária para cancelamento:

| ITEM | DOCUMENTO | VIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autorização (Caso já tenha sido liberada) | DIGITAL |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### Toda e qualquer mudança no processo descrito neste procedimento, o mesmo deverá ser imediatamente revisado, assim como a sua respectiva IN no sistema Integra (Comgás).

REGISTROS

### Sistema Fulcrum (BV); ### Sistema CCP (Comgás – Para projetos antigos); ### Sistema Lecom (Comgás); ### Sistema Integra (Comgás) – Quando há necessidade de atualização de processos; ### Planilha de acompanhamento.